

义勒力特镇西白音胡硕嘎查水稻漫撒种植
技艺传承保护项目实施方案

按照市委、市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的安排部署，我镇拟实施义勒力特镇西白音胡硕嘎查水稻漫撒种植技艺传承保护项目，为保证项目顺利推进，特制定本实施方案。
一、村概况
（一）基本情况
西白音嘎查位于乌兰浩特市北22公里处，属温带大陆性季风气候，半干旱地带。辖1个自然村、2个村民小组，共280户640人，蒙古族占80%，常住人口385人，青壮年劳动力252人。土地总面积6.6万平方公里，耕地5165.05亩。有国道、省道各1条，通客货运及邮政快递，设卫生室、幼儿园等设施。党员21名，村“两委”干部5名，脱贫户39户86人，无返贫情况。
（二）产业发展情况
西白音胡硕嘎查坚持以农牧业为产业发展核心，在种植方面重点发展水稻与玉米，依托3000米水渠设施保障3100亩水田灌溉，粮食产量稳中有升，其中水稻总产500余万斤、玉米总产260余万斤，丰产丰收态势良好。在养殖方面，现已形成多品种布局，存栏羊2646只、牛239头、猪138头及禽类603只，畜牧产业规模持续壮大。同时，积极扶持私营经济发展，辖区内现有超市1个、饭店4个及诊所1个，便民服务体系日益完善。
二、项目概况
（一）项目名称
义勒力特镇西白音胡硕嘎查水稻漫撒种植技艺传承保护项目。
（二）项目实施单位
义勒力特镇西白音胡硕嘎查村民委员会。
（3） 项目内容
建设5亩水稻漫撒种植技艺非遗研学基地。新建450平方米基地水泥路面硬化，实施土壤改良、水源涵养工程、稻渔综合种养系统改造。
（4） 资金来源
  共需资金40万元，全部申请上级常态化帮扶资金
三、实施地点
义勒力特镇西白音胡硕嘎查。
四、时间进度安排
2026年1月—2026年12月。
（一）前期准备（2026年1月—4月）确定项目实施内容及初步预算，制定实施方案，报市级审批。
（二）项目实施（2026年4月—11月）通过询价的方式确定实施单位，并严格按照实施方案组织实施，项目必须于11月底之前完成。
（三）检查验收、资金拨付（2026年12月底前）镇政府组织相关人员进行初验，镇级验收合格之后报市级管理部门验收。
五、项目建设任务
投入资金40万元建设5亩水稻漫撒种植技艺非遗研学基地。新建450平方米基地水泥路面硬化，实施土壤改良、水源涵养工程、稻渔综合种养系统改造，包括田埂硬化加固、鱼沟鱼溜开挖、围网及防逃设施。建设研学接待与教学设施，包括多功能集装箱房2个（含工具存放及简易教室）、田间栈道约100米等。配备数字化展示与安全设施，包括户外电子展示屏1块、土壤墒情传感器1套、监控摄像头4个、安全护栏及警示牌若干。
六、绩效目标	
1、经济效益：基地建成后，通过带动周边农户参与基地运营、技艺传承性种植、研学服务等相关工作，预计带动农户户均年增收2000元。
2、社会效益：项目建设期间重点带动脱贫户、监测户参与，解决就业不少于5人；保护水稻漫撒种植技艺，培育传承人，传承本土农耕文化，培育水稻漫撒非遗传承人5名，增强群众认同感。
七、项目可行性研究分析
本项目可行性强，兼具文化传承与民生保障价值，具体体现在三方面：一是基础条件可行，西白音胡硕嘎查具备水稻种植的自然条件，水稻漫撒种植技艺拥有深厚的本土农耕底蕴，为项目实施提供了坚实的技艺基础和自然支撑，无需额外投入大量资源完善种植前提条件，与当地主导产业密切关联且符合当地产业发展规划。二是实施条件可行，建设单位为义勒力特镇人民政府，具备统筹协调、组织实施的能力，可有效整合镇域内人力、物力资源，保障项目有序推进；40万元资金专项投入，可全面覆盖基础设施、种植改造、设施配备等各项建设内容，资金规模与项目体量匹配。三是效益可行，项目通过“非遗传承+研学体验+农旅融合”模式，既能够保护本土非遗技艺，又能带动农户增收、解决就业，实现文化效益、经济效益与社会效益的统一，契合乡村振兴发展需求，群众参与意愿高，实施阻力小，可顺利实现预期目标。同时，借鉴国内非遗研学基地建设的成功经验，采用“活态传承+研学体验”的模式，进一步提升了项目的可行性和可操作性。
八、项目管理
（一）项目监管
1.镇监管责任人
王雷，职务：镇党委委员、宣传委员
2.村监管责任人
代海艾，职务：西白音胡硕嘎查党支部书记、村委会主任
(二）项目实施管理办法
项目实施过程中，严格按照“四议两公开”要求，进行情况公示，在实施过程中做好监管，严格按照时间进度开展定期检查做好报告、实时项目进度管控、做好安全管理及项目自查验收。村集体经济发展主要采取村党组织牵头抓、村“两委”班子具体落实的经营管理方式。具体工作中，村党组织负责制定发展壮大集体经济实施方案，结合本村实际确定发展项目和推进步骤，明确村“两委”成员任务分工，定期召开支委会、党员大会、村民代表会议等，总结通报项目开展情况，表决通过集体经济收入有关事项。定期公开公示项目推进、资金投入等情况信息，接受党员群众监督。
该项目建设完成后，所形成的资产落入西白音胡硕嘎查股份经济合作社固定资产。
（三）项目后续运营监管机制
1.运营监管机制。建立镇级抓落实，村级抓实施的分级负责机制，项目产权隶属于西白音胡硕嘎查，西白音胡硕嘎查股份经济合作社负责实施。建成后由村股份经济合作社管理和运营，项目资产和收益由村股份经济合作社统一分配，由镇经管站进行监督。
2.利益联结机制。建立“基地+村集体+农户（重点脱贫户、监测户）”联农带农机制，聚焦助农增收、巩固脱贫攻坚成果，一是优先吸纳脱贫户、监测户及本地闲置劳动力参与基地运营、田间管护等工作，保障稳定就业；二是结合水稻漫撒技艺文化价值高的特点，引导农户（重点脱贫户）参与技艺传承性种植，提供技术指导并优先收购产品用于研学体验，拓宽增收渠道；三是开展技能培训，提升脱贫户、监测户就业及技艺传承能力，推动非遗传承与助农增收双赢。
（四）风险防控机制
针对项目制定风险防控制度，明确项目实施后可能出现的突发事项的应对处理办法及资金安全保障措施。一是项目实施时注意严格遵守安全生产相关规定，严禁违规作业。二是做好资产的维护和管理工作，保障正常使用。三是保障收益及时上缴镇经管站进行管理。镇级风险防控责任人为分管村集体经济的镇领导，村级风险防控责任人为嘎查党支部书记，切实有效防止集体资产流失。
项目建成后所形成资产归西白音胡硕嘎查股份经济合作社所有。为促使项目正常运转，西白音胡硕嘎查党组织将对市场行情进行实时监控，如发现市场行情出现波动，及时进行调控，并及时做好市场调整和风险防控工作，为项目健康发展提供保障。
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