义勒力特镇合发嘎查标准型现代化大棚
育苗室项目实施方案

按照市委、市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的安排部署，我镇拟实施义勒力特镇合发嘎查标准型现代化大棚育苗室项目，为保证项目顺利推进，特制定本实施方案。
一、项目名称 
义勒力特镇合发嘎查标准型现代化大棚育苗室项目。
二、项目类别
产业发展。
三、建设性质
新建。
四、实施地点
义勒力特镇合发嘎查。
五、时间进度安排
    2026年1月-2026年12月。
（一）前期准备（2026年1-4月） 确定项目实施内容及初步预算，制定实施方案，报市级审批。
（二）项目实施（2026年1月-11月）通过公开招标的方式确定施工单位，并要求施工单位严格按照实施方案组织施工，工程必须于11月底之前完工。
（三）检查验收、资金拨付（2026年11-12月） 镇政府组织相关人员进行初验，镇级验收合格后报审计，之后报市级主管部门验收，施工方必须严格按照镇政府确定的实施方案进行施工。资金拨付按工程进度拨款，按照程序施工单位按工程审定价的3%存入质量保证金。
六、建设单位
义勒力特镇人民政府。
七、行业部门
乌兰浩特市农科局。
8、 主管部门
    乌兰浩特市民族事务委员会。
九、项目概况
该项目建设地点位于义勒力特镇合发嘎查，建设育苗冷棚11栋及相关设施（移动式集装箱保鲜库、仓储库等）。
十、主要建设内容
奶站西侧村集体土地11464.3平米；
建设跨度10米大棚11栋（其中：60m长7栋、67m长3栋，52m长1栋）；100平方米集装箱仓库一座，100平方米集装箱冷库一座。
十一、建设方案
（一）育苗棚建设
棚内平整并回填种植土30cm厚，保证种植土厚度在40cm以上。土壤内掺≥10%农家肥。
主体结构：
1、温室主钢架采用70*30*2mm椭圆钢骨架,主梁之间用DN20*1.5镀锌钢管连接。
2、骨架各部分用钢结构大棚专用连接件连接。
3、拱棚覆盖采用塑料薄膜（PO膜12丝），用大棚膜专用卡槽和卡簧固定于钢骨架上，并用棚绳固定。
4、钢架大棚两侧纵向设1.0m宽通风口，设置手动卷膜器控制开启。
5、棚内配置施肥罐，微喷头，水源由农用井引来，埋地铺设干管规格De63，De32支管引入棚内。
6、棚区设100m深农用井2眼，配套水泵、电缆、配电箱等；
7、修建4m宽砂石路100m
（二）移动仓储库、保鲜库
购买成品集装箱改装，冷库保温采用聚氨酯现场发泡制作，安装保温门，仓库安装防盗门，
仓库断桥铝采光窗，设防盗栏杆，冷库不设窗
房顶设置吊耳，便于运输。
十二、投资估算
（一）建筑安装工程估算表



	序号
	名称
	建设面积（㎡、套)
	单位造价(元)
	金额
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	义勒力特镇合发嘎查冷棚建设项目（11栋）
	6730
	133.73 
	999993.54

	1.1
	种植土及基础土方工程
	6730
	18.29 
	123097.59

	1.2
	冷棚土建工程（椭圆棚架，高3.5-4m，肩高2.0m，棚内输送滑道通长设置，两端部推拉门）
	6730
	72.05 
	484913.61

	1.3
	电气设备安装工程（架空线路改造及水泵配线)
	11
	2668.67 
	29355.37

	1.4
	给排水工程（井管及干管，棚内微喷）
	11
	7957 
	87526.97

	1.5
	移动仓库、保鲜库 （ 移动仓库100㎡ 5万元、保鲜库100㎡ 12万元）
	200
	875.5 
	175100

	1.6
	电力设施改线基本道路平整及其他费用
	
	
	100000

	
	合计
	
	 
	999993.54


十三、资金规模和筹资方式
项目共需投入资金100万元，申请上级财政衔接（少数民族发展任务）资金。
十四、项目受益对象
项目实施后可使义勒力特镇合发嘎查村民120户310人受益，其中脱贫户15户26人，监测户1户1人。
15、 绩效目标	
(一)产出指标
1.数量指标:建设冷棚数量11栋，总面积6730平方米。
2.质量指标:项目建成后，验收合格率达到100%。
3.时效指标:计划开始时间2026年4月，计划结束时间2026年11月。
4.成本指标:整个项目的建设成本应控制在100万元以内
(二)效益指标
1.经济效益:预计增加合发嘎查村集体经济年收入约3万元左右。
2.社会效益:建设和后续运营期间为当地农民提供临时性就业岗位10人左右，增加其收入。
3.生态效益:减轻对生态环境的影响，提高设施利用率扩大了生产规模，带动设施农业使用先进冷棚种植技术。在种植生产过程中，严格控制农药、化肥及其它工业化学品的使用品种、剂量、时期、方法，可显著提高产品质量与食用安全性，使生态环境的破坏降低到最小程度，可获得显著的生态效益。
4.可持续影响:建设的冷棚等设施可持续使用时间>8年。
(三)满意度指标:受益村民满意度>95%。
十六、群众参与和对巩固脱贫攻坚成果的促进作用
 11栋冷棚建设完成使用由村集体统一保管使用，冷棚寿命在无外力损坏的情况下可长期使用。预计每栋出租加自营模式预计收益在3000元左右，冷棚可以面向村民出租育苗、种植蔬菜，可达到2季运营、村两委带头种植，模式化种植，推广订单农业，体现一村一品，以点带面，成功后推动全村大部分耕地转型蔬莱种植达到专业村标准，冷棚使用中可提供10人左右工作岗位。
十七、项目产权归属与后续管理
项目建成后由村集体经营管理，资金项目形成的资产产权归合发嘎查集体所有，落入村固定资产台账，后续其中5栋冷棚由合发嘎查村集体经济组织合作社管护运营，合作社指定专人负责，主要是平时的资产管护和生产期间的维护管理，生产期间还需指定技术人员进行技术指导，保障冷棚育苗和蔬菜种植期间的正常运营。每年春季开始培育稻苗，所育稻苗低于市场价出售给村民，稻苗出棚后可种植一季蔬菜，供当地泰华蔬菜市场销售，满足当地的菜篮子需要。
剩余6栋发包给农户运营，村集体收取租金，期间需签订发包合同，发包期间的运营维护由承包人负责，发包期满后对冷棚进行检查发现损坏由承包人负责维修。
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