乌兰浩特市新城街东白音嘎查食用菌培植基地配套设施建设项目实施方案

一、项目建设背景
为增强乡村基础设施，提高农户创业致富活力，发展壮大村集体经济，根据《乌兰浩特市乡村振兴设施农业建设项目实施方案》，新城街结合本街地域和产业发展特点，在原有“乌兰浩特市新城街东白音嘎查食用菌生产加工车间建设项目（一期）、新城街东白音嘎查食用菌培植基地建设(大棚）项目（二期）”土地上，计划实施乌兰浩特市新城街东白音嘎查食用菌培植基地配套设施建设项目，补齐原有短板。为确保项目顺利实施，特制定本方案。
二、项目实施必要性、可行性
东白音嘎查食用菌培植基地一期、二期项目已全部建成。一期建成菌棒生产加工车间、冷库及配套生产加工设备，具备菌棒生产、灭菌、加工等基础功能；二期建成11座日光温室，其中8座配备水电及物联网环境监测系统等设施，基地已形成初步生产能力。但从实际运营看，现有设施体系仍不完善：菌棒培养室不足，菌棒产出有限，导致部分食用菌大棚闲置；原材料存放不规范，易霉变滋生杂菌；部分配套设备缺失，难以满足规模化生产需求。为进一步补齐短板、优化流程、发展新质生产力，推动食用菌产业提质增效，实施本配套设施项目十分必要且紧迫。
本项目重点完善产业链关键环节，计划拟建存料车间1200㎡，建设培养室200㎡，完善3栋大棚水电、超净工作台及灭菌筐等，全面保障基地稳定生产能力。新建存料车间可保持原料干燥洁净，从源头保障菌棒质量；新建培养室可弥补一期培养能力不足的问题，提高大棚利用率，解决当前生产效率低、与市场需求不适配等问题。
实施本项目有利于完善基地基础设施，提升产品品质和产业竞争力，提高效益，同时带动区域种植业产业化、现代化发展，壮大村集体经济，促进群众增收，助力乡村振兴。
三、项目基本情况
（一）项目名称：乌兰浩特市新城街东白音嘎查食用菌培植基地配套设施建设项目
（二）资金主管部门：市农牧和科技局（乡村振兴局）。
（三）项目建设单位：乌兰浩特市新城街道办事处。
（四）实施地点：乌兰浩特市新城街道办事处东白音嘎查四组后山。
（五）建设性质：新建。
（六）项目类型：产业发展。
（七）受益对象：新城街道东白音嘎查村民共计1220人，其中脱贫户为24户49人，监测户为5户9人。
（八）建设内容和规模：新建存料车间1200㎡，建设培养室200㎡，完善3栋大棚水电、超净工作台及灭菌筐等。
（九）项目资金规模及来源：总投资130万元，全部为盟级常态化帮扶资金。
（十）项目负责人：杨春宇。
（十一）时间进度：2026年6月-2026年12。
1.准备阶段(2026年6月-2026年8月)
编制预算、方案上报审批、招标、采购等。
2.实施阶段(2026年9月-2026年11月)
施工单位依据方案组织施工，按进度拨付资金。
3.验收阶段(2026年12月)
新城街道办事处组织初验，初验合格后上报结算审计，再报市级部门竣工验收。
（十二）项目成本估算：建设成本控制在130万元以内，最终金额以审计结算为准。
四、效益分析
（一）经济效益：项目通过完善配套设施，显著提升生产效率和资源利用率。达产后，预计食用菌产量与品质将明显提升，带动销售收入和利润增长，增强市场竞争力，带来持续稳定收益。
（二）社会效益：项目建成后可开展技术培训和农业科普，提升员工与周边农户的专业技能，促进就业增收。闭环生产流程提高产品质量安全水平，向社会提供更多优质农产品，同时通过联农带农机制，促进本地种植业协同发展和乡村产业振兴。
（三）生态效益：项目充分利用秸秆、玉米芯等农业废弃物作为生产原料，促进资源循环利用，减少环境污染，实现经济效益与生态保护协同发展。
（四）可持续影响：建设的存料车间等基础设施可持续使用时间≥8年。
五、群众参与和利益联结机制
就近务工：项目在建设以及运营过程中，需要人工进行种植、管理、采摘等工作。当地群众可以就近务工（招收工人以监测户、脱贫户为重点，可为弱劳动力人群），通过提供劳动获取劳务收入。
培养专业技能人才：将面向当地群众开展系统化技术培训，帮助其掌握现代农业技能，成长为具备专业素质的技术人才，通过提升就业能力实现稳定增收。
带动生产及帮助产销：在食用菌种植技术指导和菌棒供应下，群众可以自行种植食用菌，同时还帮助进行销售或者群众自行销售，这种机制鼓励群众的自主性和积极性，促进食用菌产业的持续发展。
综上，本项目通过嵌入生产、合理分配、长效赋能等方式，构建了紧密多元的利益共同体，确保了农民在全产业链中各环节有参与、能增收、可发展，有效实现了联农带农富农的根本目标。
六、组织保障
为加强收益资产管理，持续发挥资产效益，制定以下管护措施：
1.组织强化领导：成立“乌兰浩特市新城街东白音嘎查食用菌培植基地配套设施建设项目资产收益管理工作领导小组”，对资产、收益进行管理。
2.落实管理责任：确定专人管理形成的资产和收益，定期检查使用情况。
3.严肃追责问责：对违规处置资产收益的行为，经核实后严肃处理。
乌兰浩特市新城街东白音嘎查食用菌培植基地
配套设施建设项目资产收益管理工作领导小组
项目负责人：杨春宇  人大新城街工委主任
组  长：  赵双喜  东白音嘎查党支部书记
成  员：  王国庆  东白音嘎查党支部支委
王玉宝  东白音嘎查党支部支委
周太平  东白音嘎查村委委员
赵尚福  东白音嘎查村委委员
韩嘉媛  东白音嘎查村委委员
张纪彬  东白音嘎查村委委员
七、资产归属、后续管护和运营
项目形成的全部资产归新城街道办事处东白音嘎查集体经济组织所有，计入村集体固定资产。项目的管护、运营及维修由新城街道办事处东白音嘎查集体经济组织具体负责，新城街道办事处进行监督。
八、风险控制或防控
针对项目制定风险防控制度，明确项目实施后可能出现的经营不善、重大事故等突发事件的应对办法及资金安全保障措施。首先，施工时选用质量可靠的材料，做好施工质量监督，确保牢固可靠。其次，施工方在项目竣工验收后、拨付尾款前，按审计价缴纳3%的质量保证金，质保期为一年。质保期内出现质量问题由施工方负责维修，期满无质量问题，质保金退还。
风险防控责任人为分管项目的街道办事处领导，村级责任人为东白音嘎查党支部书记。街村两级形成合力，推进项目有效落实，防止资金损失和资产流失。项目形成的资产由新城街道办事处东白音嘎查集体经济组织统一管护。
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